**План – график**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА)**

**по образовательным программам основного общего образования**

**в городе Кемерово в 2014-2015 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | | Ответственные |
| **I.** | **Мероприятия по подготовке и утверждению распорядительных документов**  **на основании документов Рособрнадзора, департамента образования и науки Кемеровской области** | | | |
| 1.1. | Подготовка и утверждение приказов (распоряжений) по организации и проведению ГИА в 2015 году | весь период | | УО |
| **II.** | **Мероприятия по организации и проведению ГИА-2015** | | | |
| 2.1. | Сбор информации о схемах проведения ГИА: | ноябрь-март, 2014-2015 гг | | УО, ТОО, ОМКО «НМЦ» |
|  |         *о количестве участников ГИА по каждому общеобразовательному предмету;* | декабрь, 2014 г | | УО, ТОО, ОМКО «НМЦ» |
|  |         *об участии в ГИА отдельных категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата и т.д.);* | декабрь, 2014 г | | УО, ТОО, ОМКО «НМЦ» |
|  |         *об участии в репетиционных и пробных ОГЭ* | по запросу ГУ «ОЦМКО» | | УО, ТОО, ОМКО «НМЦ» |
| 2.2. | Сбор предложений по ППЭ и составу специалистов для подготовки и проведения ГИА: | ноябрь-февраль,  2014-2015 гг | | УО, ТОО, ОМКО «НМЦ» |
|  |         *об ППЭ;* | ноябрь, 2014 г | | УО, ТОО, ОМКО «НМЦ» |
|  |         *о сотрудниках ППЭ (руководители, помощники руководителей, технические специалисты, организаторы);* | декабрь-январь,  2014-2015 гг | | УО, ТОО, ОМКО «НМЦ» |
|  |         *об экспертах предметных комиссий.* | январь, 2015 г | | УО, ТОО, ОМКО «НМЦ» |
| 2.3 | Формирование муниципальных баз  данных: | ноябрь, 2014 г  декабрь-март, 2014-2015 гг | | УО, ОМКО «НМЦ», ТОО, ответственные за ГИА в ОУ |
|  |         *о выпускниках общеобразовательных учреждений, участниках*  *ГИА (Приложение 1);* | декабрь-март, 2014-2015 гг | | УО, ОМКО «НМЦ», ответственные за ГИА в ОУ |
|  |         *о сотрудниках ППЭ (Приложение 1);* | декабрь, 2014 г, | | УО, ОМКО «НМЦ», ТОО |
|  |         *об экспертах предметных комиссий ГИА;* | ноябрь-февраль, 2014-2015 гг | | УО, ОМКО «НМЦ», ТОО |
|  |         *об участниках диагностического тестирования в форме ОГЭ.* | по запросу ОЦМКО | | ОМКО «НМЦ», ответственные за ГИА в ОУ |
| 2.4. | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений города Кемерово по расписанию, утверждённому департаментом образования и науки Кемеровской области | май-июнь, 2015 г | | УО, ОМКО «НМЦ», ТОО, ОУ, руководители ППЭ |
| 2.5. | Организация и координация  работы по проведению апелляции | май-июнь, 2015 г | | УО, ОМКО «НМЦ», ответственные за ГИА в ОУ |
| **IV.** | **Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ГИА в 2015  г** | | | |
| 4.1. | Обновление программного обеспечения ГИА | декабрь, 2014 г | | ОМКО «НМЦ», ответственные за ГИА в ОУ |
| 4.2. | Организация каналов связи для передачи данных по ГИА | декабрь, 2014 г | | ОМКО «НМЦ», ответственные за ГИА в ОУ |
| 4.3. | Обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных ГИА | декабрь-июль, 2014-2015 гг | | ОМКО «НМЦ», ответственные за ГИА в ОУ |
| 4.4. | Установка технического  и программного оборудования для проведения |  | |  |
| **V.** | **Мероприятия по обеспечению мониторинга ГИА в 2015 г** | | | |
| 5.1. | Проведение муниципального тестирования для обучающихся 9-х классов  - по русскому языку  - по математике | апрель, 2015 | | УО |
| 5.2. | Сбор и обработка результатов мониторинга по запросам | июнь-июль, 2015 г | | ОМКО «НМЦ», ответственные за ГИА в ОУ |
| 5.3 | Формирование материалов о проведении ОГЭ: | июнь-август, 2015 г | | УО, ОМКО «НМЦ», ответственные за ГИА в ОУ |
|         *статистические сборники о результатах мониторинга ОГЭ;* | июль-август, 2015г | | ОМКО «НМЦ» |
|         *сводный аналитический отчёт об итогах ГИА.* | июль, 2015г | | УО, ОМКО «НМЦ», ответственные за ГИА в ОУ |
| **VI.** | **Мероприятия по подготовке специалистов в области организации и проведения ГИА в 2014-2015 гг** | | | |
| 6.1. | Подготовка и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, консультаций  по вопросам связанным с ГИА в 2015 г. с участием: | весь период | | УО |
|  |         *администрации общеобразовательных учреждений;* | весь период | | УО |
|  |         *руководителей, помощников руководителей, организаторов в аудитории ППЭ;* | февраль-март, 2015 г | | УО, ТОО, ОМКО «НМЦ» |
| 6.2. | Проведение семинаров для учителей – предметников, работающих  в 9-х классах, по вопросам подготовки выпускников к ГИА: | весь период | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |         *русский язык и литература* | 5.11-7.11.14,  19.11.14,  4.03.15 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |         *математика* | 5.11-7.11.14,  27.01.15 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |         *физика* | 18.09.14, 16.10.14,  5.02.15,  19.03.15 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |         *химия* | 18.09.14,  9.10.14,  20.11.14,  5.02.15,  19.03.15 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |         *биология* | 18.09.14,  2.10.14,  13.11.14,  5.02.15,  19.03.15 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |         *география* | 18.09.14, 29.01.15 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |         *история и обществознание* | 17.09.14, 21.01.15 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |         *иностранные языки (английский, немецкий, французский)* | 17.12.14, 19.02.15, 16.04.15 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |         *информатика и ИКТ* | 19.09.14, 23.01.15 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
| **VII.** | **Мероприятия по обеспечению работы общественных наблюдателей на ГИА в 2015 г** | | | |
| 7.1. | Формирование базы данных общественных наблюдателей | | декабрь-февраль,  2014-2015 гг | ОМКО «НМЦ», координаторы ГИА-9 в ОУ |
| 7.2 | Подготовка памяток  и рекомендаций для организации общественного наблюдения на ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) | | ноябрь-декабрь, 2014 г | ОМКО «НМЦ» |
| 7.3 | Подготовка информационно-обучающих материалов «Работа общественного наблюдателя на ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)». | | ноябрь-декабрь, 2014 г | ОМКО «НМЦ» |
| 7.4 | Круглый стол «Роль общественного наблюдения при проведении ГИА» | | декабрь, 2014 г | ОМКО «НМЦ» |
| 7.5 | Проведение обучающих семинаров по теме: «Общественный наблюдатель: права и обязанности». | | март-апрель, 2015 г | ОМКО «НМЦ», руководители ОУ, ППЭ |
| **VIII.** | **Мероприятия по обеспечению информационной поддержки проведения ГИА в 2014-2015 гг** | | | |
| 8.1. | Подготовка и проведение совещаний, собраний по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА: | весь период | | УО, ОМКО «НМЦ», ТОО |
|  |         *для ТОО,  ОУ;* | весь период | | УО, ОМКО «НМЦ» |
|  |         *для педагогов в ОУ* | весь период | | ТОО, администрация ОУ |
|  |         *для участников ГИА и их родителей;* | весь период | | ОУ |
| 8.2. | Проведение консультаций для педагогов города Кемерово*:* | Еженедельно | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |                     *русский язык и литература* | Среда 9.00 – 16.00 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |                     *математика* | Вторник 9.00 – 16.00 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |                     *физика, химия* | Четверг 9.00 – 16.00 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |                     *биология* | Четверг 9.00 – 16.00 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |                     *география* | Четверг 9.00 – 16.00 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |                     *история, обществознание* | Среда 9.00 – 16.00 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |                     *иностранные языки* | Четверг 9.00 – 16.00 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
|  |         *классных руководителей 9 классов* | 11.12.2013 | | Отдел образовательных услуг «НМЦ» |
| 8.3. | Подготовка информационных материалов для СМИ: | весь период | | УО, ОМКО «НМЦ» |
|  |         *официальный сайт администрации города Кемерово,* | весь период | | УО |
|  |         *официальный сайт МБОУДПО «НМЦ»* | весь период | | ОМКО «НМЦ» |
|  |         *газета «Школьное окно» МБОУДПО «НМЦ»* | весь период | | ОМКО «НМЦ» |
| 8.4. | Организация работы «Прямой линии» в период проведения ГИА | декабрь, 2014 г  январь-июнь, 2015 г | | УО, ОМКО «НМЦ», ОУ |
| IX. | **Мероприятия по обеспечению психологической поддержки проведения ГИА в  2015 г** | | | |
| 9.1. | Подготовка и распространение буклетов, листовок для учащихся, педагогов и родителей: «Как готовиться к ГИА», «Помощь ребенку в период подготовки к ГИА», «Победи свои страхи» и др. | весь период | | ЦДиК |
| 9.2. | Подготовка информации для сайта «ЦДиК» (**cdik.ukoz.ru**) по психологической поддержке учащихся в период подготовки к ОГЭ | весь период | |
| 9.3. | Методическое объединение педагогов-психологов ЦДиК «Организация работы психолога со всеми участниками образовательного процесса в период подготовки к ГИА» | декабрь | |
| 9.4. | Семинар для ответственных за организацию здоровьесберегающей деятельности в ОУ «Организация работы с педагогами, учащимися и родителями по подготовке к ГИА» | февраль | |
| 9.5. | Индивидуальные консультации для старшеклассников, родителей, учителей по вопросам снижения эмоционального напряжения и повышения стрессоустойчивости в период экзаменов. | весь период | |
| 9.6. | Тематические консультации для педагогов (по запросу) «Как психологически подготовить учащихся к сдаче ГИА». | февраль-апрель | |
| 9.7. | Тренинговые занятия с учащимися по повышению стрессоустойчивости, снижению эмоционального напряжения, обучению навыкам саморегуляции. | апрель-май | |
| 9.8 | Выступления специалистов ЦДиК на родительских собраниях в ОУ по темам: «Организация режима дня ребенка в ходе подготовки к ГИА», «Как помочь ребенку психологически подготовиться к сдаче ГИА», «Способы снятия психического напряжения». | весь период | |
| X. | **Мероприятия по обеспечению контроля проведения ГИА на муниципальном уровне** | | | |
| 10.1. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне: | весь период | | УО |
|         *общеобразовательных учреждений.* |
| 10.2. | Контроль проведения ГИАв 2014-2015 гг  году в ППЭ |
| 10.3. | Контроль за соблюдением условий безопасности в: |
|         ППЭ; |
|         ОМКО «НМЦ». |
| 10.4. | Анализ организации, проведения и итогов  ГИА  в 9 классах в 2014-2015 гг | весь период | | УО, ОМКО «НМЦ» |
|  |  |  |  |  |

**Приложение 1**

***Формирование РБД для проведения ГИА  9 классов***

***в городе Кемерово в 2014-2015 учебном году***

*(циклограмма деятельности ОУ)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап формирования  муниципальной базы данных  (далее – МБУ) | Собираемая информация | Срок сдачи информации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| **1.** | **Формирование базы данных об ОУ для проведения ГИА** | Данные об ОУ:           Адрес;           Тип, вид ОУ;           ФИО руководителя;           Сведения об лицензировании ОУ;           Сведения об аккредитации ОУ;           Сведения об ответственном          за ведение баз ОУ | декабрь, 2014 | ОУ заполняют РБД в электронном виде и передают в ОМКО «НМЦ» по адресу[nmcomko@mail.ru](mailto:nmcomko@mail.ru) |
| **2.** | **Формирование базы данных об обучающихся 9 классов** | Данные об обучающихся:           ФИО;           Дата рождения;           Паспортные данные;           ОУ, класс;           Предметы, выбранные для итоговой аттестации | декабрь-март, 2014-2015 гг | ОУ заполняют лист «Учащиеся» РБД, пересылают выверенную информацию в электронном виде в ОМКО «НМЦ» по адресу [nmcomko@mail.ru](mailto:nmcomko@mail.ru) |
| **3.** | **Формирование базы об ППЭ**  **Формирование баз сотрудников ППЭ для проведения ГИА** | Данные об ППЭ:           ОУ, на базе которого организуется ППЭ;           ФИО руководителя;           Аудиторный фонд;  Данные о сотрудниках ППЭ вносятся в РБД по каждому экзамену, который проводится в ППЭ:           ФИО сотрудника ППЭ;           Преподаваемый предмет;           Специальность по диплому;           Должность в ППЭ | январь-март, 2015 г | ОУ пересылают информацию в электронном виде РБД в ОМКО «НМЦ» по адресу [nmcomko@mail.ru](mailto:nmcomko@mail.ru) |
| **4.** | **Формирование баз данных по условиям изучения предмета** | Данные об учителях, работающих  в 9 классах:           ФИО учителя;           Категория, разряд, стаж;           Дата последней аттестации;           Дата прохождения повышения квалификации;           Условия изучения предмета (уровень обучения, количество часов в неделю, автор и название учебного пособия) | сентябрь-октябрь,  2014 г | ОУ пересылают информацию в электронном виде в ОМКО «НМЦ» по адресу [nmcomko@mail.ru](mailto:nmcomko@mail.ru) |